## Príloha č.4 -Akčný plán
Príloha č.4 – Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom do roku 2022
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Svrbice na roky 2017 - 2022

## 1
Základné údaje o projektovom zámere č. 1.
Názov projektu |  | Vybudovanie obecnej kanalizácie a ČOV
Garant |  | Obec Svrbice
Kontaktná osoba garanta |  | Vladimír Hromádka
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) |  | 1.1.2017 - 31.12.2022
Stav projektu pred realizáciou |  | obec nie je odkanalizovaná
Cieľ projektu |  | zabezpečenie odvádzania a čistenia odpadových vôd
Výstupy |  | kanalizačná sieť, ČOV
Užívatelia |  | obyvatelia obce
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) |  | Dĺžka dobudovanej kanalizačnej siete (km) m3 vyčistenej splaškovej vody Počet pripojených sdomácností na splaškovú kanalizáciu
Zmluvné podmienky |  | Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ
Riziká |  | Neschválenie NFP, neúspešné VO
Poznámky |  | vybudovanie obecnej kanalizačnej siete a lokálnej čističky odpadových vôd
Realizácia projektu
Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  | Termín (mesiac/rok)
Príprava projkt.dokumentácie | Obec |  | 1/2017-12/2022
Vydanie stavebného povolenia | Obec |  | 1/2017-12/2022
Spracovanie a podanie žiadosti | Obec |  | 1/2017-12/2022
Výber dodávateľa | Obec |  | 1/2017-12/2022
Realizácia projektu | Obec |  | 1/2017-12/2022
Financovanie projektu
Druh výdavku | Termín (rok) | Náklady spolu (eur) | z toho verejné zdroje |  |  |  | z toho súkromné zdroje
|  |  | EU | ŠR | VÚC | Obec
Projektová dokumentácia
Realizácia projektu
SPOLU | 2017-2022 | Podľa PD*
*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie

## 2
Základné údaje o projektovom zámere č. 2.
Názov projektu |  | Vyčistenie dažďovej kanalizácie
Garant |  | Obec Svrbice
Kontaktná osoba garanta |  | Vladimír Hromádka
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) |  | 1.1.2017 - 31.12.2022
Stav projektu pred realizáciou |  | nedostatočne odvádzaná dažďová voda
Cieľ projektu |  | ochrana obce a zvýšenie bezpečnosti jej obyvateľov
Výstupy |  | Efektívne fungujúca dažďová kanalizácia
Užívatelia |  | obyvatelia obce
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) |  | Dĺžka vyčistenej dažďovej kanalizačnej siete (km)
Zmluvné podmienky |  | Verejné obstarávanie - dodávateľ
Riziká |  | Neschválenie NFP
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  | Termín (mesiac/rok)
Príprava projkt.dokumentácie | Obec |  | 1/2017-12/2022
Vydanie stavebného povolenia | Obec |  | 1/2017-12/2022
Spracovanie a podanie žiadosti | Obec |  | 1/2017-12/2022
Výber dodávateľa | Obec |  | 1/2017-12/2022
Realizácia projektu | Obec |  | 1/2017-12/2022
Financovanie projektu
Druh výdavku | Termín (rok) | Náklady spolu (eur) | z toho verejné zdroje |  |  |  | z toho súkromné zdroje
|  |  | EU | ŠR | VÚC | Obec
Projektová dokumentácia
Realizácia projektu
SPOLU | 2017-2022 | Podľa PD*
*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie

## 3
Základné údaje o projektovom zámere č.3.
Názov projektu |  | Protipovodňové opatrenia realizované mimo vodných tokov
Garant |  | Obec Svrbice
Kontaktná osoba garanta |  | Vladimír Hromádka
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) |  | 1.1.2017 - 31.12.2022
Stav projektu pred realizáciou |  | kritická situácia v čase prívalových dažďov
Cieľ projektu |  | zlepšenie situácie v oblasti odtokových pomerov z územia obce popri ceste smerom na Orešany
Výstupy |  | preventívne protipovodňové opatrenia v obci
Užívatelia |  | obyvatelia obce
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) |  | počet protipovodňových opatrení, plocha ochránená pred povodňami (m2)
Zmluvné podmienky |  | Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ
Riziká |  | Neschválenie NFP, neúspešné VO
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  | Termín (mesiac/rok)
Príprava projkt.dokumentácie | Obec |  | 1/2017-12/2022
Vydanie stavebného povolenia | Obec |  | 1/2017-12/2022
Spracovanie a podanie žiadosti | Obec |  | 1/2017-12/2022
Výber dodávateľa | Obec |  | 1/2017-12/2022
Realizácia projektu | Obec |  | 1/2017-12/2022
Financovanie projektu
Druh výdavku | Termín (rok) | Náklady spolu (eur) | z toho verejné zdroje |  |  |  | z toho súkromné zdroje
|  |  | EU | ŠR | VÚC | Obec
Projektová dokumentácia
Realizácia projektu
SPOLU | 2017-2022 | Podľa PD*
*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie

## 4
Základné údaje o projektovom zámere č. 4.
Názov projektu |  | Rekonštrukcia kultúrneho domu
Garant |  | Obec Svrbice
Kontaktná osoba garanta |  | Vladimír Hromádka
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) |  | 1.1.2017 - 31.12.2022
Stav projektu pred realizáciou |  | nevyhovujúci technický stav KD
Cieľ projektu |  | opravená fasáda zadnej časti budovy, vysušené a izolované základy
Výstupy |  | m2 zrekonštruovaných plôch
Užívatelia |  | obyvatelia a návštevníci obce
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) |  | m2 zrekonštruovaných plôch
Zmluvné podmienky |  | Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ
Riziká |  | Neschválenie NFP, neúspešné VO
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  | Termín (mesiac/rok)
Príprava projkt.dokumentácie | Obec |  | 1/2017-12/2022
Vydanie stavebného povolenia | Obec |  | 1/2017-12/2022
Spracovanie a podanie žiadosti | Obec |  | 1/2017-12/2022
Výber dodávateľa | Obec |  | 1/2017-12/2022
Realizácia projektu | Obec |  | 1/2017-12/2022
Financovanie projektu
Druh výdavku | Termín (rok) | Náklady spolu (eur) | z toho verejné zdroje |  |  |  | z toho súkromné zdroje
|  |  | EU | ŠR | VÚC | Obec
Projektová dokumentácia
Realizácia projektu
SPOLU | 2017-2022 | Podľa PD*
*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie

## 5
Základné údaje o projektovom zámere č. 5.
Názov projektu |  | Ohradenie sochy Panny Márie
Garant |  | Obec Svrbice
Kontaktná osoba garanta |  | Vladimír Hromádka
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) |  | 1.1.2017 - 31.12.2022
Stav projektu pred realizáciou |  | neohradená socha
Cieľ projektu |  | Zabezpečiť záchranu kultúrno-historického dedičstva dediny pre ďalšie generácie obyvateľov a návštevníkov obce
Výstupy |  | ohradená socha
Užívatelia |  | obyvatelia obce
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) |  | dlžka oplotenia (m)
Zmluvné podmienky |  | Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ
Riziká |  | Neschválenie NFP, neúspešné VO
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  | Termín (mesiac/rok)
Príprava projkt.dokumentácie | Obec |  | 1/2017-12/2022
Vydanie stavebného povolenia | Obec |  | 1/2017-12/2022
Spracovanie a podanie žiadosti | Obec |  | 1/2017-12/2022
Výber dodávateľa | Obec |  | 1/2017-12/2022
Realizácia projektu | Obec |  | 1/2017-12/2022
Financovanie projektu
Druh výdavku | Termín (rok) | Náklady spolu (eur) | z toho verejné zdroje |  |  |  | z toho súkromné zdroje
|  |  | EU | ŠR | VÚC | Obec
Projektová dokumentácia
Realizácia projektu
SPOLU | 2017-2022 | Podľa PD*
*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie

## 6
Základné údaje o projektovom zámere č. 6.
Názov projektu |  | Zviditeľnenie histórie a súčasnosti obce z príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky
Garant |  | Obec Svrbice
Kontaktná osoba garanta |  | Vladimír Hromádka
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) |  | 1.1.2018 - 31.12.2018
Stav projektu pred realizáciou |  | vydaná pohľadnica obce (r.2013)
Cieľ projektu |  | Zabezpečiť záchranu kultúrno-historického dedičstva dediny pre ďalšie generácie obyvateľov a návštevníkov obce
Výstupy |  | sviatočná omša a iné oslavy, vydaná publikácia o obci
Užívatelia |  | obyvatelia a návštevníci obce
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) |  | počet organizovaných podujatí počet vydaných publikácií
Zmluvné podmienky |  | Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ
Riziká |  | neúspešné VO
Poznámky |  | Obecné slávnosti z príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky. Publikácia o obci a slávnostnej udalosti
Realizácia projektu
Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  | Termín (mesiac/rok)
organizovanie podujatí | Obec |  | 1/2018-12/2018
Výber dodávateľa | Obec |  | 1/2018-12/2018
povánky rodákom a iným hosťom | Obec |  | 1/2018-12/2018
Realizácia projektu | Obec |  | 1/2018-12/2018
Financovanie projektu
Druh výdavku | Termín (rok) | Náklady spolu (eur) | z toho verejné zdroje |  |  |  | z toho súkromné zdroje
|  |  | EU | ŠR | VÚC | Obec
Realizácia projektu
SPOLU | 2018 | Podľa PD*
*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie

## 7
Základné údaje o projektovom zámere č. 7.
Názov projektu |  | Dobudovanie detského ihriska a oddychového centra
Garant |  | Obec Svrbice
Kontaktná osoba garanta |  | Vladimír Hromádka
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) |  | 1.1.2017 - 31.12.2022
Stav projektu pred realizáciou |  | nedobudované detské ihrisko a oddychové centrum
Cieľ projektu |  | zabezpečiť vhodné podmienky pre voľnočasové aktivity obyvateľov
Výstupy |  | detské ihrisko, oddychové centrum
Užívatelia |  | obyvatelia obce
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) |  | m2 dobudovaných plôch
Zmluvné podmienky |  | Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ
Riziká |  | Neschválenie NFP, neúspešné VO
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  | Termín (mesiac/rok)
Spracovanie a podanie žiadosti | Obec |  | 1/2017-12/2022
Výber dodávateľa | Obec |  | 1/2017-12/2022
Realizácia projektu | Obec |  | 1/2017-12/2022
Financovanie projektu
Druh výdavku | Termín (rok) | Náklady spolu (eur) | z toho verejné zdroje |  |  |  | z toho súkromné zdroje
|  |  | EU | ŠR | VÚC | Obec
Realizácia projektu
SPOLU | 2017-2022 | Podľa PD*
*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie

## 8
Základné údaje o projektovom zámere č. 8.
Názov projektu |  | Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Garant |  | Obec Svrbice
Kontaktná osoba garanta |  | Vladimír Hromádka
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) |  | 1.1.2017 - 31.12.2022
Stav projektu pred realizáciou |  | zlý technický stav miestnych komunikácií
Cieľ projektu |  | zvýšiť úroveň a kvalitu dopravnej obslužnosti obce
Výstupy |  | obnovené miestne komunikácie
Užívatelia |  | obyvatelia a návštevníci obce
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) |  | dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií (km)
Zmluvné podmienky |  | Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ
Riziká |  | Neschválenie NFP, neúspešné VO
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  | Termín (mesiac/rok)
Príprava projkt.dokumentácie | Obec |  | 1/2017-12/2022
Vydanie stavebného povolenia | Obec |  | 1/2017-12/2022
Spracovanie a podanie žiadosti | Obec |  | 1/2017-12/2022
Výber dodávateľa | Obec |  | 1/2017-12/2022
Realizácia projektu | Obec |  | 1/2017-12/2022
Financovanie projektu
Druh výdavku | Termín (rok) | Náklady spolu (eur) | z toho verejné zdroje |  |  |  | z toho súkromné zdroje
|  |  | EU | ŠR | VÚC | Obec
Projektová dokumentácia
Realizácia projektu
SPOLU | 2017-2022 | Podľa PD*
*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie

## 9
Základné údaje o projektovom zámere č.9.
Názov projektu |  | Výstavba chodníka
Garant |  | Obec Svrbice
Kontaktná osoba garanta |  | Vladimír Hromádka
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) |  | 1.1.2017 - 31.12.2022
Stav projektu pred realizáciou |  | absenica chodníka pri ceste zo smeru Orešian
Cieľ projektu |  | zvýšiť úroveň a kvalitu dopravnej obslužnosti obce
Výstupy |  | nový chodník (cca.400 m)
Užívatelia |  | obyvatelia a návštevníci obce
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) |  | dĺžka vybudovaného chodníka (m)
Zmluvné podmienky |  | Verejné obstarávanie - dodávateľ
Riziká |  | Neschválenie NFP, neúspešné VO
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  | Termín (mesiac/rok)
Príprava projkt.dokumentácie | Obec |  | 1/2017-12/2022
Vydanie stavebného povolenia | Obec |  | 1/2017-12/2022
Spracovanie a podanie žiadosti | Obec |  | 1/2017-12/2022
Výber dodávateľa | Obec |  | 1/2017-12/2022
Realizácia projektu | Obec |  | 1/2017-12/2022
Financovanie projektu
Druh výdavku | Termín (rok) | Náklady spolu (eur) | z toho verejné zdroje |  |  |  | z toho súkromné zdroje
|  |  | EU | ŠR | VÚC | Obec
Projektová dokumentácia
Realizácia projektu
SPOLU | 2017-2022 | Podľa PD*
*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie

## 10
Základné údaje o projektovom zámere č.10.
Názov projektu |  | Rekonštrukcia mosta
Garant |  | Obec Svrbice
Kontaktná osoba garanta |  | Vladimír Hromádka
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) |  | 1.1.2017 - 31.12.2022
Stav projektu pred realizáciou |  | zlý technický stav mosta
Cieľ projektu |  | zvýšiť úroveň a kvalitu dopravnej obslužnosti obce
Výstupy |  | vyčistený a obnovený obecný most (nová vozovka)
Užívatelia |  | obyvatelia a návštevníci obce
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) |  | dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry (m)
Zmluvné podmienky |  | Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ
Riziká |  | Neschválenie NFP, neúspešné VO
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  | Termín (mesiac/rok)
Príprava projkt.dokumentácie | Obec |  | 1/2017-12/2022
Vydanie stavebného povolenia | Obec |  | 1/2017-12/2022
Spracovanie a podanie žiadosti | Obec |  | 1/2017-12/2022
Výber dodávateľa | Obec |  | 1/2017-12/2022
Realizácia projektu | Obec |  | 1/2017-12/2022
Financovanie projektu
Druh výdavku | Termín (rok) | Náklady spolu (eur) | z toho verejné zdroje |  |  |  | z toho súkromné zdroje
|  |  | EU | ŠR | VÚC | Obec
Projektová dokumentácia
Realizácia projektu
SPOLU | 2017-2022 | Podľa PD*
*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie

## 11
Základné údaje o projektovom zámere č. 11.
Názov projektu |  | Budovanie parkovacích miest
Garant |  | Obec Svrbice
Kontaktná osoba garanta |  | Vladimír Hromádka
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) |  | 1.1.2017 - 31.12.2022
Stav projektu pred realizáciou |  | nedostatočný počet parkovacích miest
Cieľ projektu |  | zvýšiť úroveň a kapacitu statickej dopravy v obci
Výstupy |  | nové parkovacie miesta
Užívatelia |  | obyvatelia a návštevníci obce (7) na parc. č. 16/7
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) |  | m2 vybudovaných parkovacích plôch
Zmluvné podmienky |  | Verejné obstarávanie - dodávateľ
Riziká |  | Neschválenie NFP
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  | Termín (mesiac/rok)
Príprava projkt.dokumentácie | Obec |  | 1/2017-12/2022
Vydanie stavebného povolenia | Obec |  | 1/2017-12/2022
Spracovanie a podanie žiadosti | Obec |  | 1/2017-12/2022
Výber dodávateľa | Obec |  | 1/2017-12/2022
Realizácia projektu | Obec |  | 1/2017-12/2022
Financovanie projektu
Druh výdavku | Termín (rok) | Náklady spolu (eur) | z toho verejné zdroje |  |  |  | z toho súkromné zdroje
|  |  | EU | ŠR | VÚC | Obec
Projektová dokumentácia
Realizácia projektu
SPOLU | 2017-2022 | Podľa PD*
*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie

## 12
Základné údaje o projektovom zámere č. 12.
Názov projektu |  | Reorganizácia premávky na križovatke 5 ciest
Garant |  | Obec Svrbice
Kontaktná osoba garanta |  | Vladimír Hromádka
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) |  | 1.1.2017 - 31.12.2022
Stav projektu pred realizáciou |  | nebezpečná križovatka 5 ciest
Cieľ projektu |  | zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky v obci
Výstupy |  | reorganizovaná premávka na križovatke
Užívatelia |  | obyvatelia a návštevníci obce
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) |  | zníženie nehodovosti v na území obce (v %)
Zmluvné podmienky |  | Verejné obstarávanie - dodávateľ
Riziká |  | nezísané povolenie reorganizácie premávky
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  | Termín (mesiac/rok)
Spracovanie a podanie žiadosti | Obec |  | 1/2017-12/2022
Výber dodávateľa | Obec |  | 1/2017-12/2022
Realizácia projektu | Obec |  | 1/2017-12/2022
Financovanie projektu
Druh výdavku | Termín (rok) | Náklady spolu (eur) | z toho verejné zdroje |  |  |  | z toho súkromné zdroje
|  |  | EU | ŠR | VÚC | Obec
Realizácia projektu
SPOLU | 2017-2022 | Podľa PD*
*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie

## 13
Základné údaje o projektovom zámere č. 13.
Názov projektu |  | Revitalizácia centrálnych verejných priestranstiev pred Ocú a KD
Garant |  | Obec Svrbice
Kontaktná osoba garanta |  | Vladimír Hromádka
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) |  | 1.1.2017 - 31.12.2022
Stav projektu pred realizáciou |  | nevyhovujúci stav verejných priestranstiev a absencia "genia loci" miesta
Cieľ projektu |  | zvýšenie konkurencieschopnosti obce prostredníctvom zvýšenia atraktivity a bezpečnosti jej verejných priestranstiev
Výstupy |  | obnovené verejné priestranstvá
Užívatelia |  | obyvatelia a návštevníci obce
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) |  | m2 zrekonštruovaných plôch
Zmluvné podmienky |  | Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ
Riziká |  | Neschválenie NFP, neúspešné VO
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  | Termín (mesiac/rok)
Príprava projkt.dokumentácie | Obec |  | 1/2017-12/2022
Vydanie stavebného povolenia | Obec |  | 1/2017-12/2022
Spracovanie a podanie žiadosti | Obec |  | 1/2017-12/2022
Výber dodávateľa | Obec |  | 1/2017-12/2022
Realizácia projektu | Obec |  | 1/2017-12/2022
Financovanie projektu
Druh výdavku | Termín (rok) | Náklady spolu (eur) | z toho verejné zdroje |  |  |  | z toho súkromné zdroje
|  |  | EU | ŠR | VÚC | Obec
Projektová dokumentácia
Realizácia projektu
SPOLU | 2017-2022 | Podľa PD*
*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie

## 14
Základné údaje o projektovom zámere č. 14.
Názov projektu |  | Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia
Garant |  | Obec Svrbice
Kontaktná osoba garanta |  | Vladimír Hromádka
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) |  | 1.1.2017 - 31.12.2022
Stav projektu pred realizáciou |  | nevyhovujúci stav a absencia verejného osvetlenia
Cieľ projektu |  | zabezpečiť kvalitný svetelnotechnický stav sústavy VO, modernizácia svietidiel, úspora elektrickej energie, zvýšenie bezpečnosti obyvateľstva na komunikáciách
Výstupy |  | zrekonštruované (LED) a vybudované (nová vetva, nové svetelné body) verejné osvetlenie
Užívatelia |  | obyvatelia a návštevníci obce
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) |  | počet nových svietidiel ročná úspora energie (GJ)
Zmluvné podmienky |  | Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ
Riziká |  | Neschválenie NFP, neúspešné VO
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  | Termín (mesiac/rok)
Príprava projkt.dokumentácie | Obec |  | 1/2017-12/2022
Vydanie stavebného povolenia | Obec |  | 1/2017-12/2022
Spracovanie a podanie žiadosti | Obec |  | 1/2017-12/2022
Výber dodávateľa | Obec |  | 1/2017-12/2022
Realizácia projektu | Obec |  | 1/2017-12/2022
Financovanie projektu
Druh výdavku | Termín (rok) | Náklady spolu (eur) | z toho verejné zdroje |  |  |  | z toho súkromné zdroje
|  |  | EU | ŠR | VÚC | Obec
Projektová dokumentácia
Realizácia projektu
SPOLU | 2017-2022 | Podľa PD*
*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie

## 15
Základné údaje o projektovom zámere č. 15.
Názov projektu |  | Rekonštrukcia obecného rozhlasu
Garant |  | Obec Svrbice
Kontaktná osoba garanta |  | Vladimír Hromádka
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) |  | 1.1.2017 - 31.12.2022
Stav projektu pred realizáciou |  | nevyhovujúci stav existujúceho obecného rozhlasu
Cieľ projektu |  | modernizovať informačnú infraštruktúru obce
Výstupy |  | zrekonštruovaný rozhlas vrátane ústredne
Užívatelia |  | obyvatelia obce
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) |  | počet ulíc pokrytých zrekonštruovaným rozhlasom
Zmluvné podmienky |  | Verejné obstarávanie - dodávateľ
Riziká |  | Neschválenie NFP
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  | Termín (mesiac/rok)
Príprava projkt.dokumentácie | Obec |  | 1/2017-12/2022
Vydanie stavebného povolenia | Obec |  | 1/2017-12/2022
Spracovanie a podanie žiadosti | Obec |  | 1/2017-12/2022
Výber dodávateľa | Obec |  | 1/2017-12/2022
Realizácia projektu | Obec |  | 1/2017-12/2022
Financovanie projektu
Druh výdavku | Termín (rok) | Náklady spolu (eur) | z toho verejné zdroje |  |  |  | z toho súkromné zdroje
|  |  | EU | ŠR | VÚC | Obec
Projektová dokumentácia
Realizácia projektu
SPOLU | 2017-2022 | Podľa PD*
*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie

## 16
Základné údaje o projektovom zámere č. 16.
Názov projektu |  | Podpora vybudovania novej obytnej zóny prostredníctvom súkromného investora
Garant |  | Obec Svrbice
Kontaktná osoba garanta |  | Vladimír Hromádka
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) |  | 1.1.2017 - 31.12.2022
Stav projektu pred realizáciou |  | dopyt po nových stavebných pozemkoch
Cieľ projektu |  | zvýšiť domový fond obce
Výstupy |  | nová obytná zóna RD
Užívatelia |  | obyvatelia obce
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) |  | počet pozemkov pripravených na výstavbu RD
Zmluvné podmienky |  | súkromný investor
Riziká |  | neúspešná sohoda so súkromným investorom
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  | Termín (mesiac/rok)
Dohoda so súkromným investorom | Obec |  | 1/2017-12/2022
Financovanie projektu
Druh výdavku | Termín (rok) | Náklady spolu (eur) | z toho verejné zdroje |  |  |  | z toho súkromné zdroje
|  |  | EU | ŠR | VÚC | Obec
Realizácia projektu
SPOLU | 2017-2022 | Podľa PD*
*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie

## 17
Základné údaje o projektovom zámere č. 17.
Názov projektu |  | Prenájom priestorov podnikateľom
Garant |  | Obec Svrbice
Kontaktná osoba garanta |  | Vladimír Hromádka
Partneri garanta (spolupráca s ...)
Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) |  | 1.1.2017 - 31.12.2022
Stav projektu pred realizáciou |  | dopyt po priestoroch vhodných na podnikanie
Cieľ projektu |  | zvýšiť ekonomický potenciál obce
Výstupy |  | priestory vhodné pre podnikateľské účely
Užívatelia |  | obyvatelia obce, podnikateľské subjekty
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) |  | plocha priestorov na prenájom na podnikateľské účely (m2)
Zmluvné podmienky |  | Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ
Riziká |  | Neschválenie NFP, neúspešné VO
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  | Termín (mesiac/rok)
Kúpa objektu | Obec |  | 1/2017-12/2022
Príprava objektu na prenájom na podnikateľské účely | Obec |  | 1/2017-12/2022
Spracovanie a podanie žiadosti | Obec |  | 1/2017-12/2022
Výber dodávateľa | Obec |  | 1/2017-12/2022
Realizácia projektu | Obec |  | 1/2017-12/2022
Financovanie projektu
Druh výdavku | Termín (rok) | Náklady spolu (eur) | z toho verejné zdroje |  |  |  | z toho súkromné zdroje
|  |  | EU | ŠR | VÚC | Obec
Realizácia projektu
SPOLU | 2017-2022 | Podľa PD*
*Podľa PD - Náklady sa doplnia až po vypracovaní projektovej dokumentácie

## 18
Základné údaje o projektovom zámere č. 17.
Názov projektu |  | Oplotenie – stavebná úprava pre cintorín v obci Svrbice
Garant |  | Obec Svrbice
Kontaktná osoba garanta |  | Vladimír Hromádka
Partneri garanta (spolupráca s ...) |  | miestna akčná skupina OZ Radošinka
Začatie a ukončenie projektu (od .... do ....) |  | 1.7.2021 - 31.12.2022
Stav projektu pred realizáciou |  | nevyhovujúci stav cintorína a oplotenia
Cieľ projektu |  | výmena starého oplotenia za účelom odbúrania prívalových dažďov z polí povyše cintorína a skrášlenie pietneho miesta
Výstupy |  | nové oplotenie cintorína, dôstojné pietne miesto
Užívatelia |  | obyvatelia obce
Indikátory monitoringu (ukazovateľ + hodnoty) |  | dĺžka oplotenia, počet obyvateľov, ktorí žijú v kvalitnejšom prostredí prostredníctvom realizácie projektu
Zmluvné podmienky |  | Verejné obstarávanie (VO) - dodávateľ
Riziká |  | Neschválenie NFP, neúspešné VO
Poznámky
Realizácia projektu
Fáza/míľnik | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu |  | Termín (mesiac/rok)
Spracovanie projektovej dokumentácie | Obec |  | 7/2021 - 8/2021
Verejné obstarávanie - výber dodávateľa | Obec |  | 7/2021 - 8/2021
Spracovanie a predloženie Žiadosti o NFP | Obec |  | 8/2021 - 9/2021
Realizácia projektu | Obec |  | 1/2022 - 12/2022
Financovanie projektu
Druh výdavku | Termín (rok) | Náklady spolu (eur) | z toho verejné zdroje |  |  |  | z toho súkromné zdroje
|  |  | EU | ŠR | VÚC | Obec
Realizácia projektu | 2022 | 19000 | 18500 |  |  | 500
SPOLU | 2022 | 19000 | 18500 |  |  | 500